## Slide 1
LMK 100 år
Bestiller - styret
Prosjektleder Svein Bugge-Pettersen
Arbeidsgruppe: Musikalske aktiviteter
Helge Holm + SU
Arbeidsgruppe:
PR – markedsføring
Sigmund Børrud
Olav Kosi, Ivar L
Arbeidsgruppe:
LMKs historie
Kaj H Breistein
Arbeidsgruppe:
Jubileumsreise
Arild Tømmervik +RK
Økonomi, budsjett/regnskap/sponsorer
Styringsgruppe:
Ledere arb.gr
Styrets rep
prosjektleder
Logo/design
Nettsiden
Sosiale media
Trykksaker
Presse
Korbider
Kontakt mot kommune, organisasjoner, samarbeidspartnere mv
Redaksjon historiehefte
100 år
Arbeidsgruppe
Bekledning
Styret
Konserter
Nr 1 ½ tenor
Nr 2 ½ bass
Repertoar
Øvelsesplaner
Arbeidsgruppe:
Årsfest
2 bass

## Slide 2: Tidsplan
Høst 2018
Vår 2019
Høst 2019
Høst 2020
Vår 2020
Gjennomføring
Planlegging
Prosjektjobbing

## Slide 3: Milepæler LMK 100 år
Etablere prosjekt, budsjett og tidsplan uke 36/2018
Konsertprogram - besluttet uke 38/2018
Jubileumsreise, tid, sted, innhold - besluttet uke 07/2019
Jubileumslogo/design uke 19/2019
Bekledning. Leveres uke 40/2019
Korbilder uke 42/2019
LMKs historie «bind3» ferdig trykt uke 48/2019
Jubileumsfest 08.02. 2020
Konsert 1 29.03.2020
Konsert 2 27.09. 2020
Event - Kultur og Snø (se kom. nedenfor) 2. kvartal 2020
«Event» kan være et arrangement med deltagere fra alle organisasjonsmedlemmene i Lørenskog Musikkråd og samarbeid med Skihall prosjektet. Korps/kor/dansere marsjerer fra Festplassen til Snøhalle og deltar i åpning av skihallen – kontakt om dette opprettet

## Slide 4: Besøk Vardø

## Slide 5: Besøk Vardø

## Slide 7
LMK 100 år Høstkonsert 27.09.2020 |  |  |  | 
Innholds skisse, rekkefølge avgjøres sammen med repertoarvalg. |  |  |  | Repertoar forslag
Aktører | Hendelse | Dirigent/ ansv. | Anslag tid min | sanger skrevet i bold er akseptert av ansvarlig.
Konferansier |  |  | 3 | 
LMK | Alene | Eva | 4 | 
 |  |  | 4 | 
 | Sketsj |  | 10 | 
 |  |  | 4 | 
 |  |  | 25 | 
Vardø | Alne | Kelemen | 4 | 
 |  |  | 4 | 
 |  |  | 4 | 
 |  |  | 12 | 
Guldbergs akademistke | Alene |  | 4 | 
 |  |  | 4 | 
 |  |  | 4 | 
 | sketsj |  | 10 | 
 |  |  | 22 | 
Konferansier |  |  | 3 | 
Avslutning | Alle korene |  | 14 | 
4 aktører |  |  | 76 | 
 | tid for forflyttinger |  | 15 | 
 |  |  | 91 | 

## Slide 8: Reise Zell am See

## Slide 9
BUDSJETT JUBILEUMSAKTIVITETER 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
utarbeidet av sbp | 14.02.2019 |  |  |  |  |  |  |  | 
Jubileumsfest | Antall | herav betal-ende | pris pr person | Lokale | Kostnad | Andel pr Deltager | Andel medl. Tot. | For koret å betale | 
 | 70 | 60 | 1 200 | 6 000 | 90 000 | 400 | 24 000 | -66 000 | Tre tilbud innhentet. Olavsgaard valgt. Anslått 70 gjester hrav 10 ikke betalende Kuvert 1200 inkl fordrink, ikke musikk
 |  |  |  |  |  |  | 26,667 |  | 
Reise | 33 | 33 | 9 000 |  | 297 000 | 2 000 | ###### | -231 000 | Tilbud fra 2 operatører Escape valgt kr 6000,- fly, hotel, frokost + 3000,- andre kostnader. Anslått 33 deltagere 22 ledsagere+ dirigent
 | 22 | 22 | 9 000 |  | 198 000 | 9 000 |  | - | 
 | 1 | - | 9 000 |  | 9 000 | - |  | -9 000 | for dirigent
Sum reise budsjett |  |  |  |  | 504 000 |  | ###### |  | 
Gave fra kommunen |  |  |  |  |  |  |  | 10 000 | forventet at vi får
Utgifter besøk Vardø |  |  |  |  | 10 000 |  |  | -10 000 | busskostnader, div.
Historiehefter |  |  |  |  | 60 000 |  |  | -60 000 | Se detaljer i ark 8 med budsjett fra Ivar L
PR - annonser/sponsor |  |  |  |  | 33 000 |  |  | -33 000 | Se detaljer i ark 4 med budsjett fra Ivar L
Bilder |  |  |  |  | 15 000 |  |  | -15 000 | budsjett fra Sigmund
reserve |  |  |  |  | 65 000 |  |  | -65 000 | dekkes av kapitalen
Vår kosert |  |  |  |  | kostnad | inntekt |  |  | 
 |  |  |  |  | 132 830 | 170 200 |  | 37 370 | Se detaljer i ark 2 mye av konsertopplegget er klart
Høstkonsert |  |  |  |  | kostnad | inntekt |  |  | Se detaljer i ark 3 lite av konsertopplegget er klat
 |  |  |  |  | 113 381 | 131 310 |  | 17 929 | 
 |  |  |  |  | Sum for koret |  |  | -423 701 | 
Sum kostnd eks konserter |  | 687 000 |  |  | Dekkes av: |  |  |  | 
Sum tot. Kostnader |  | 1 023 211 |  |  | Reisekassa |  |  | 125 000 | Vedtatt i RK for sponsing tilmedlemenes reiseutgifter
 |  |  |  |  | Dift |  |  | 125 000 | Vedtatt av Styret, støtte for medlemmenes utgifter
 |  |  |  |  | Kapitalen |  |  | -173 701 | Revdert forslag

## Slide 10: Jubileumslogo - design